**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี**

**อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**

**1**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี | 3,750,000 | - | 3,750,000 | / | - | - |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 3 | โครงการชุมชนปลอดขยะ | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 50,000 | 32,944 | 17,056 | / | - | - |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 1 บ้านนาสี | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 2 บ้านจอมศรี | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |

## **2**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 3 บ้านหินตั้ง | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 4 บ้านแสนสำราญ | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 10 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 5 บ้านศรีพัฒนา | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 11 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 6 บ้านหินตั้ง | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 12 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 7 บ้านนาสี | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 13 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ หมู่ 8 บ้านจอมศรี | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |

## **3**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 14 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 15 | โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลจอมศรี | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 16 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 17 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 18 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 19 | โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |

## **4**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 20 | โครงการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ | 5,000 | - | 5,000 | -- | - | / |
| 21 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลจอมศรี | 20,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 22 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลจอมศรี | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 23 | โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพในตำบลจอมศรี | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 24 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | 30,000 | 30,000 | - | - | / | - |
| 25 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,299,600 | 3,618,100 | 3,681,000 | / | - | - |
| 26 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,320,000 | 1,236,600 | 1,083,400 | / | - | - |
| 27 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | 44,000 | 28,000 | / | - | - |

## **5**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 28 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน | 15,000 | 11,360 | 3,640 | - | / | - |
| 29 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | - | 5,000 | - | - | / |
| 30 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | 12,000 | - | 20,000 | - | - | / |
| 31 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน | 15,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 32 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 33 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | - | 5,000 | - | - | / |
| 34 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 430,000 | 202,800 | 227,200 | / | - | - |
| 35 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 | 540,000 | 214,200 | 325,800 | / | - | - |

## **6**

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **อนุมัติ**  **(บาท)** | **การเบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานะการดำเนินการ** | | |
| **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ แล้วเสร็จ** | **ยังไม่ดำเนินการได้** |
| 36 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหินตั้ง | 323,000 | 98,600 | 133,400 | / | - | - |
| 37 | โครงการเข้าร่วมงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 38 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 39 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีซำฮะบ้าน (ไล่ผีหลวง) | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 40 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000 | - | 10,000 | - | - | / |
| 41 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 3,000 | 2,430 | 570 | / | - | - |
| 42 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 3,000 | - | 3,000 | - | - | / |
| 43 | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก | 5,000 | - | 5,000 | - | - | / |

**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 43 โครงการ

รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ 6 เดือน

\*อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ

\*ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

\*ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ